计算机课程学习助手 · 项目计划

文件标识：CSLA-PP-PLAN　｜　版本：0.3　｜　状态：草稿，待评审　｜　日期：2026-10-24

主责：A（真实姓名待填）　｜　参照模板：附录 C-2 项目计划

版本历史

| 版本 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | A | A/B/C | 待填 | 按"计算机专业 + 交付优先"编写初稿 |
| 0.2 | A | A/B/C | 待填 | 新增本科课程与前沿范围，统一试点与验收口径 |
| 0.3 | A | A/B/C | 待填 | 依实际实现重写：技术路线改纯标准库 + DeepSeek API；补附录 A/B/C；范围、工具、进度与代码对齐 |

0 文档介绍

0.1 文档目的

本文档用于组织三人小组在八周内完成「计算机课程学习助手」的范围定义、资源安排、进度控制与变更管理。它回答四个问题：谁、在什么时候、用什么资源、交出哪些可验收的成果。本计划不作为产品功能说明，产品功能以 G-2《产品需求规格说明书》为准。

0.2 文档范围

覆盖项目范围、目标、组织与角色、软硬件资源、财务、WBS 与进度、下属计划，以及项目估计（附录 A）与审批、变更记录（附录 B、C）。不含需求条目细节、系分设计细节与测试用例细节。

0.3 读者对象

小组成员（执行依据）、指导教师（评审与验收依据）、评审人（附录 B 审批）。

0.4 参考文献

| 标识符 | 文献 |
| --- | --- |
| [T-C2] | 《附录 C-2 项目计划》模板，课程提供 |
| [T-G2] | 《附录 G-2 产品需求规格说明书》模板，课程提供 |
| [CR] | 《卓越工程综合训练-2026 课程安排》，课程提供 |
| [GUIDE] | 《02 九份模板逐章编写指南》，课程材料整理 |
| [DES] | 《设计文档》，本项目自编（项目根目录 设计文档.txt） |
| [CODE] | 本项目源码 AIassistant/，提交历史见仓库 main 分支 |

0.5 术语与缩写

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| CSLA | 计算机课程学习助手，本项目简称 |
| RAG | 检索增强生成：先检索本地资料，再依据资料生成回答 |
| 人时 | 一人工作一小时，工作量单位 |
| WBS | 工作分解结构，Work Breakdown Structure |
| 切片 | 资料切分后的最小检索单元，约 400–700 token |
| 引用编号 | 服务端为检索片段生成的编号（如 [c1]），模型只能引用已发编号 |
| 工具化 | 把软件功能封装为模型可调用的 tool，用一句话完成资料整理、章节修改等操作 |
| 本体 / 平行版 | 本体指 AIassistant/；平行版指另一 AI 在 gpt-version 分支生成的 AIassistant2/ |

0.6 本计划所依据的成品现状

本计划不是纸面设想，而是围绕已完成的成品（AIassistant/，仓库 main 分支）编制。下表为编制时（2026-10-24）的实际状态，可逐项核验：

| 维度 | 实际状态 | 核验方式 |
| --- | --- | --- |
| 可运行性 | 双击 AIassistant/启动.bat 即可启动，无第三方依赖（纯 Python 标准库 + 原生 JS） | 在任意装有 Python 3.10+ 的 Windows 机器上启动 |
| 代码规模 | 25 个文件约 5.9 KLOC：后端 11 个 .py / 3,410 行，前端 4 个 .js / 1,522 行，样式 578 行，页面 340 行，示例资料 183 行 | 仓库内统计 |
| 功能 | 资料 RAG 问答（带引用校验）、四科 19 章学习与练习、工具化 AI（15 个工具）、个人信息四栏目、近期总结放大查看、欢迎页与首页动效 | 按 G 系列目标逐项演示 |
| 资料库 | 33 份资料 / 264 切片；核心资料 core + 四学科文件夹 | 界面「资料管理」 |
| 数据库 | SQLite 13 张表 | app/data/csla.db |
| 自动化检查 | check.py 20 项（静态 + 只读，零成本）、selftest.py 44 项（全链路） | 命令行运行 |
| 版本状态 | 标签 v0.1.0；main 为本体，gpt-version 为另一 AI 的平行版本 | git tag / git branch |
| 交付形态 | 源码 + 九份文档 + 启动脚本 + 每日修改日志 | 仓库根目录 |

上述数字均为实测值，未完成项（登录、本地模型、微调、移动端）在 1.1 的"不包含"中明确列出，不得写成已完成。

1 项目介绍

1.1 项目范围

是什么：一个在个人电脑本地运行的 AI 学习助手。学生填写自己的 DeepSeek API Key 后进入系统，导入课程资料即可获得带出处的问答；按科目与章节学习、做练习、看小结；并能用一句话让 AI 整理资料、增删章节。

包含的内容

资料管理：核心资料（core）+ 四学科文件夹，导入、切片建索引、点击打开源文件、文件夹与资料删除。

资料问答：检索 → 组装证据 → 流式生成 → 服务端校验引用编号是否合法。

科目学习：四门课（计算机组成原理、计算机网络、操作系统、数据结构）共 19 章，大纲、讲解、单选练习、判分、错题、章节小结、推荐学习视频。

工具化 AI：15 个工具（资料增删移、按科目归类、抓取网页、科目与章节增删改、出题），删除类操作强制二次确认。

个人信息：年龄/性别/专业/需求四栏目，按月学习者档案，易错提示本。

交付件：可运行代码、九份项目文档、每日修改日志、启动脚本与安装说明。

不包含的内容：登录注册与账号体系；本地大模型推理；模型微调训练；原生移动 App；OCR 与多模态；开放题自动批改；代码执行沙箱；多用户高并发；自动全网爬取。

适用领域：计算机专业本科课程的课后自学与练习，以本地资料为依据的问答。

不适用领域：需要权威答疑的正式教学场景、任何替代教材的场景、其他学科。

关于两个版本：本计划的工作量与进度只针对本体 AIassistant/。平行版 AIassistant2/ 由另一 AI 在 gpt-version 分支并行产出，作为技术路线对照，不计入本期 WBS 与工作量。

1.2 项目目标

目标均为可验证项，验证方式在括号内给出：

| 编号 | 目标 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 第 8 周在一台全新电脑上按 AIassistant/README.md 完成安装并启动，无需 pip install | 现场按文档操作，记录耗时与遇到的偏差 |
| G2 | 任取一个课程问题，回答给出至少 1 个引用编号，且编号能对应到本地资料原文 | 点击引用胶囊，能打开源文件对应片段 |
| G3 | 四科 19 章均可进入，生成讲解、出题、判分、查看章节小结 | 逐章抽查，记录失败章 |
| G4 | 用一句话完成一次资料整理（如"按科目归类"）与一次章节修改 | 演示录屏 + 服务端工具调用日志 |
| G5 | 九份文档齐备，且范围、工具、进度与代码一致 | 评审对照 AIassistant/app/ 与文档描述 |

未完成项在交付时如实列出，不以"部分完成"含糊表述。

1.3 客户与最终用户

客户/验收方：课程指导教师。验收依据课程安排与九份文档。

最终用户：计算机专业本科生。特征：已在学相关课程、有自己的 API Key、以本地课件与笔记为主要学习材料、使用 Windows 笔记本为主。

需求来源：课程文档与教师要求、本项目自测与内部评审。尚未开展独立的用户访谈或问卷，涉及真实使用习惯的判断均为假设，需在第 2 周确认。

1.4 开发方

三人小组，暂记 A、B、C；真实姓名、学号、班级、组长与联系方式待填写。本版由 A 汇总计划。

1.5 制约

| 类别 | 制约内容 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 周期 | 八周为规划基线，具体起止以教师通知为准 | 进度表按周编号，不绑定日历日期 |
| 工时 | 每人每周约 9 小时为估算，尚未确认 | 总容量约 216 人时，任何加需求都要从余量里扣 |
| 硬件 | 无 GPU，不安排本地大模型推理与训练 | 技术路线锁定为 API 调用 |
| 外部服务 | 依赖 DeepSeek API：需账号与额度，按 token 计费 | 无额度时只能跑离线演示模式 |
| 网络 | 校园网对 github.com:443 阻断，仓库操作走 SSH | 新人需先配 SSH 密钥，见协作指南 |
| 规范 | 遵循课程对九份文档的模板与事实性要求 | 文档不得声称未实现的功能 |
| 版权 | 课程课件为教师作品，不得对外分发 | 公开仓库不展示课件，历史清理另行安排 |
| 依赖假设 | 三人均具备 Python 基础与 Git 基本操作 | 若不成立，第 1 周需补培训并调整进度 |

2 项目过程定义

2.1 过程模型

采用每周一轮的小步迭代，每轮固定五个动作，每周必须产出一个可运行、可演示的片段：

需求细化 → 设计（含接口/数据）→ 实现 → 自测 → 文档与评审

↑                                                │

└──────────── 下周计划的输入 ←───────────────────┘

第 1 周：范围冻结、技术选型验证、资料清单与采集。

第 2–4 周：核心链路（检索、问答、科目学习）逐条打通。

第 5–6 周：工具化 AI、界面与动效、个人信息。

第 7–8 周：测试、安装验证、九份文档与答辩材料。

第 6 周末功能冻结，之后只做修复与文档，不加新功能。

2.2 方法与工具

| 过程域 | 方法与工具 |
| --- | --- |
| 需求与设计 | Markdown 文档；用例与接口用文字 + 表格描述；接口契约用 JSON |
| 版本控制 | Git + GitHub，SSH 协议；分支 main（本体）与 gpt-version（平行版） |
| 实现 | Python 3.10+ 标准库（http.server、sqlite3、urllib）；前端原生 JS/CSS/HTML，无构建步骤 |
| 数据 | SQLite 单文件库；资料与档案按文件落盘 |
| 模型接入 | DeepSeek chat/completions（流式 SSE + function calling） |
| 测试 | 自研 check.py（20 项静态与只读检查，零成本）与 selftest.py（44 项全链路，含模型调用） |
| 文档 | Markdown 为主，交付件用 python-docx 生成 Word |
| 协作 | 每周例会 + 周报；PR 评审；每日自动生成修改日志 |

选型原则：只用实际会用到的工具，不为展示而引入框架。因此未采用 Vue、Flask、向量数据库等方案，理由与验证记录见附录 C 的 CHG-003。

3 人力资源计划

三人按业务纵切分工，每人同时承担需求、实现、测试与文档，避免"一人需求、一人开发、一人测试"。

| 角色 | 职责 | 人员 | 工作说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 / 需求 | 计划汇总、范围与验收口径、需求文档 G-2 | A | 兼问答模块主责 |
| 问答与资料负责人 | 检索、引用校验、资料导入与文件夹体系 | A | 含资料采集脚本、引用合法性校验 |
| 科目与题库负责人 | 四科 19 章、出题、判分、错题、章节小结 | B | 含内置项保护与视频推荐 |
| 工程与测试负责人 | 网关、工具层、测试脚本、安装与分发 | C | 含 check.py / selftest.py / 启动脚本 |
| 界面 | 欢迎页、首页、导航、动效 | A 协调，B/C 各自页面 | 交叉实现，避免一人包办 |
| 质量保证 | 交叉评审与回归 | 全员轮值 | A 测 B、B 测 C、C 测 A |

4 软硬件资源计划

| 资源 | 级别 | 详细配置 | 获取方式与时间 | 使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发笔记本 ×3 | 关键 | Windows 10/11，8 GB 内存以上，Python 3.10+ | 已有 | 各自开发与自测 |
| DeepSeek API 账号 | 关键 | 账号 + 额度，deepseek-chat 模型 | 第 1 周申请 | 全员共用额度，实名负责人 A |
| 可用网络（SSH 可达 github.com:22） | 关键 | 校园网/家庭宽带 | 已有 | 仓库操作、资料采集 |
| 浏览器 | 普通 | Chrome / Edge 近两年版本 | 已有 | 界面验收 |
| 手机 ×1 | 普通 | 任意可开浏览器的机型 | 借用 | 响应式布局抽查（非重点） |
| Git | 普通 | 2.30 以上 | 已有 | 版本控制 |
| Word / WPS | 普通 | 能打开 .docx 即可 | 已有 | 交付文档排版 |

训练用 GPU **不需要**：本期不含微调。若后续追加，须先申请资源并登记变更（附录 C）。

5 财务计划

| 开支类别 | 主要开支项、用途 | 金额 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 使用已有笔记本 | 0 元 | — |
| 模型调用 | DeepSeek API，开发调试与验收演示 | 预算上限 100 元（待小组确认） | 第 1–8 周 |
| 软件 | 全部为免费或已有授权（Python、Git、VS Code） | 0 元 | — |
| 合计新增现金 | — | ≤100 元 | — |

补充说明：

上述 100 元是预算封顶，不是报价、不是已支出；实际以用量结算，未用完不占用。

人时投入单独统计（见附录 A.3），不计入现金成本。

达到封顶前停止非必要评测，优先保留课程演示所需调用。

6 任务与进度

| 周 | 交付目标 | 主责 | 完成标准 | 计划人时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 范围冻结、技术选型验证、资料清单 | A | 选型对比记录 + 资料库可检索 | 24 |
| 2 | 资料导入与切片、文件夹体系、检索与引用校验 | A | 给定 5 个问题，首位命中正确 | 27 |
| 3 | 问答链路（SSE 流式、提示词、引用展示） | A | 断网可用离线模式演示 | 30 |
| 4 | 四科 19 章、讲解、出题、判分、错题 | B | 逐章可进入并完成一次作答 | 27 |
| 5 | 工具化 AI（15 工具）、章节小结、视频推荐 | C | 一句话完成分类、移动、加章节 | 27 |
| 6 | 个人信息与档案、易错提示本、界面与动效；功能冻结 | B | 首字 < 1.5 秒，引用校验可演示 | 30 |
| 7 | 测试（check/selftest）、安装验证、文档主体 | 全员 | 44 项自检通过 + 另一台机器装成 | 27 |
| 8 | 回归、九份文档定稿、答辩彩排 | 全员 | 文档与代码逐条对得上 | 24 |
| 合计 | — | — | — | 216 |

时间依赖：第 2 周的检索质量决定第 3 周问答效果；第 4 周的题目质量决定第 5 周小结能否演示。关键路径上任何一周延期，优先砍第 5 周的可选功能（动效、视频推荐），保留引用校验与评分链路。

216 人时 = 每人约 72 小时，不等于八周全职。其中约 30 人时为返工余量，不另行叠加。

7 下属计划

| 下属计划 | 建议负责人 | 预计产生时间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置管理 | C | 第 2 周 | 每周一个可运行 tag；main 保持可交付；资料与档案不入库 |
| 质量保证 | 全员轮值 | 第 3 周起 | 交叉评审，一人写一人测；关键规则双人确认 |
| 技术评审 | A | 每周 | 周会评审上周成果与本周计划，纪要进周报 |
| 测试计划 | C | 第 7 周 | 见 K-1 系统测试计划、K-2 测试用例、K-3 测试报告 |
| 沟通计划 | A | 第 1 周 | 每周至少一次例会；周报记录成果、证据、偏差、下周计划 |
| 风险计划 | A | 第 1 周 | 见下表 |

风险表

| 编号 | 风险 | 可能性 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | DeepSeek 无额度或限流 | 中 | 高 | 保留离线演示模式；预算封顶前置审批 |
| R2 | 校园网阻断仓库访问 | 高 | 中 | 统一走 SSH；按协作指南配置 |
| R3 | 三人可用工时低于估算 | 中 | 高 | 第 1 周核实；不足则砍第 5 周可选功能 |
| R4 | 资料版权受限不能公开 | 中 | 中 | 公开仓库不展示课件；必要时清理历史 |
| R5 | 演示机器缺 Python | 低 | 高 | 启动脚本自动探测；README 给出下载链接 |
| R6 | 两套版本同时改动同一分支造成冲突 | 中 | 中 | 已按 main / gpt-version 分离 |

附录 A 项目估计

A.1 产品的 WBS

| 编号 | 任务 | 交付物 | 负责人 | 人时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 范围与需求确认 | G-2 需求基线 v1 | A | 9 |
| 1.2 | 技术选型与可行性验证 | 选型对比记录 | C | 15 |
| 2.1 | 资料采集与切片 | crawl.py、切片规则、资料库 | A | 12 |
| 2.2 | 检索与引用 | BM25 检索、科目路由、引用校验 | A | 15 |
| 2.3 | 资料管理界面 | 文件夹体系、打开源文件、两种删除 | A | 12 |
| 3.1 | 问答链路 | SSE 流式、提示词、引用展示 | A | 15 |
| 3.2 | 科目与章节 | 4 科 19 章、增删改、内置保护 | B | 15 |
| 3.3 | 练习与小结 | 出题、判分、错题、章节小结 | B | 12 |
| 4.1 | 工具化 AI | tools.py 15 个工具 + 两个指令框 | C | 18 |
| 4.2 | 个人信息与档案 | 四栏目、按月档案、易错提示本 | B | 18 |
| 5.1 | 界面与动效 | 欢迎页、首页、返回导航 | A | 15 |
| 5.2 | 安装与分发 | 启动脚本、README、自动停服 | C | 12 |
| 6.1 | 测试 | check.py 20 项 + selftest.py 44 项 | C | 18 |
| 6.2 | 九份文档 | 含本计划在内九份 | 全员 | 36 |
| 6.3 | 答辩材料 | PPT + 演示脚本 | A | 9 |
| 合计 | — | — | — | 216 |

每个叶子任务都有明确交付物与完成标准，可独立跟踪；文档任务按九份拆分到个人。

A.2 产品规模估计

以仓库 main 分支 AIassistant/ 实测（2026-10-24）：

| 类型 | 文件数 | 行数 |
| --- | --- | --- |
| 后端 Python（app/*.py） | 11 | 3,410 |
| 前端 JS（app/static/*.js） | 4 | 1,522 |
| 样式 CSS | 1 | 578 |
| 页面 HTML | 1 | 340 |
| 内置示例资料（.md） | 8 | 183 |
| 代码合计 | 25 | 约 5.9 KLOC |

配套数据（不计入代码规模）：外部导入资料 22 篇、切片 264 个；四科 19 章；SQLite 表 12 张。

`AIassistant2/`（平行版）不计入本表。

A.3 工作量估计

| 阶段 | 人时 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 需求与选型（第 1 周） | 24 | 三人各 8–9 小时 |
| 核心功能（第 2–4 周） | 84 | 检索/问答/科目三块 |
| 工具化与界面（第 5–6 周） | 57 | 15 个工具 + 动效 + 个人信息 |
| 测试与文档（第 7–8 周） | 51 | 九份文档为大头 |
| 合计 | 216 | 含约 30 人时返工余量 |

估算方法：按 WBS 叶子任务逐项估计后汇总，再与"8 周 × 3 人 × 9 小时 = 216 人时"的容量上限对齐与压缩。

A.4 成本估计

| 项目 | 数量 | 单价 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金支出 | — | — | ≤100 元 | 仅 API 调用，预算封顶待确认 |
| 人时投入 | 216 人时 | 不计现金 | — | 学生项目按 0 元计价但单独统计 |
| 设备与软件 | 已有 | — | 0 元 | 不新增采购 |

附录 B 项目计划审批

B.1 项目计划基本信息

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 计算机课程学习助手（CSLA） |
| 文档标识/版本 | CSLA-PP-PLAN / 0.3 |
| 编制人 | A（姓名待填） |
| 完成日期 | 2026-10-24 |
| 评审状态 | 未评审，本表结论留空 |

B.2 审查项目计划

| 检查项 | 结论 |
| --- | --- |
| 项目的目标明确吗？可以验证吗？ | 待评审 |
| 项目的范围清楚吗？ | 待评审 |
| 对规模和复杂性的估计可信吗？ | 待评审 |
| 对工作量的估计可信吗？ | 待评审 |
| 对成本的估计可信吗？ | 待评审 |
| 过程控制方案合理吗？ | 待评审 |
| 角色职责清楚、人员安排合理吗？ | 待评审 |
| 软硬件资源合理吗？ | 待评审 |
| 开支计划合理吗？ | 待评审 |
| 任务分配与进度合理吗？ | 待评审 |

B.3 审批意见

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 审批结论 | [ ] 批准该计划 [ ] 不批准（未评审，不预填） |
| 意见建议 | 待填 |
| 签字 / 日期 | 待填 |

附录 C 项目计划变更控制报告

C.1 变更登记

| 编号 | 变更内容 | 理由 | 影响 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHG-001 | 原"多学科通用助手"改为"计算机专业交付版" | 三人八周内无法覆盖多学科的资料与量规 | 范围收窄，工作量下调 | 已执行 |
| CHG-002 | 试点由"三学科各一章"改为"四门计算机课 + 19 章" | 与专业方向一致，验收更可展示 | 资料与题库工作量上升 | 已执行 |
| CHG-003 | 技术路线由"Vue + 本地模型 + 微调"改为"纯 Python 标准库 + DeepSeek API" | 私有/受限网络下无法稳定下载依赖；无 GPU 无法本地推理与训练；课程允许用 API | 删除微调与本地推理任务，新增 API 接入与工具层；G5 的"文档与代码一致"要求倒逼本次修订 | 已执行 |
| CHG-004 | 追加平行版 AIassistant2/（另一 AI 产出），置于 gpt-version 分支 | 技术路线对照，不影响本体交付 | 本体 WBS 与工作量不变 | 已执行 |
| CHG-005 | 仓库由私有转为公开 | 便于教师查看进度 | 课程课件受版权限制，需从公开内容中排除 | 执行中 |

C.2 后续变更流程

提出人在周报中写明变更内容、理由、对各交付件与工期的影响。

周会评估，A 记录结论；影响进度的变更需三人一致。

通过后更新本计划版本号，并同步修改 G-2、接口与验收用例。

未通过的意见也要留档，避免重复讨论。

本计划的填写状态：范围、目标、组织、资源、WBS、规模、工作量、成本、风险均为本项目实际内容；姓名、学号、起止日期、API 预算、审批结论为待填项，不得预填为已完成或已批准。