机构图标

计算机课程学习助手

项目计划

| 文件状态： [√] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改 | 文件标识： | CSLA-PP-PLAN |
| --- | --- | --- |
|  | 当前版本： | 0.4 |
|  | 作 者： | A（姓名待填） |
|  | 完成日期： | 2026-10-26 |

机构公开信息

版 本 历 史

| 版本/状态 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.4 / demo | 宗思延， 邹鑫宇， 许知恒 | 宗思延， 邹鑫宇， 许知恒 | 2026-10-19 至 2026-11-1 | 按原模板填写，待评审 |

目 录

0. 文档介绍	4

0.1 文档目的	4

0.2 文档范围	4

0.3 读者对象	4

0.4 参考文献	4

0.5 术语与缩写解释	4

1. 项目介绍	5

1.1 项目范围	5

1.2 项目目标	5

1.3 客户与最终用户介绍	5

1.4 开发方介绍	5

1.5 制约	6

2. 项目过程定义	6

2.1 过程模型	6

2.2 方法与工具	6

3. 人力资源计划	6

4. 软硬件资源计划	7

5. 财务计划	7

6. 任务与进度	8

7. 下属计划	8

附录A 项目估计	9

A.1 产品的WBS	9

A.2 产品规模估计	10

A.3 工作量估计	10

A.4 成本估计	10

附录B 项目计划审批	11

B.1 项目计划基本信息	11

B.2 审查项目计划	11

B.3 高级经理审批意见	12

附录C 项目计划变更控制报告	13

0. 文档介绍

0.1 文档目的

本计划用于组织三人小组在八周内完成计算机课程学习助手（CSLA）的需求、设计、开发、测试与交付，明确范围、资源、分工、进度及验收依据，供小组执行和指导教师评审。功能与技术细节分别在需求和设计文档中说明。

0.2 文档范围

覆盖项目介绍、过程定义、人力与软硬件资源、财务、任务进度、下属计划，以及附录A项目估计、附录B项目计划审批和附录C变更控制。不替代需求规格、设计报告和测试报告。

0.3 读者对象

项目小组成员、课程指导教师、项目评审与验收人员。

0.4 参考文献

[T-C2] 课程提供，《附录C-2 项目计划》，课程资料，日期未注明。

[REF-W] 项目小组，《附录C-2 项目计划（填写版）》，Word 版，2026-10-24。

[REF-M] 项目小组，《附录C-2 项目计划（填写版）》，Markdown 版，2026-10-24。

[T-G2] 课程提供，《附录G-2 产品需求规格说明书》，课程资料，日期未注明。

[CR] 课程提供，《卓越工程综合训练-2026 课程安排》，课程资料，2026年。

0.5 术语与缩写解释

| 缩写、术语 | 解 释 |
| --- | --- |
| SPP | 精简并行过程，Simplified Parallel Process |
| PP | 项目规划，Project Planning |
| CSLA | 计算机课程学习助手，本项目简称 |
| RAG | 检索增强生成：依据检索到的资料组织回答 |
| WBS / 人时 | 工作分解结构 / 一人工作一小时 |

1. 项目介绍

1.1 项目范围

本期面向 PC 端，范围如下：

（1）本地运行的计算机课程学习助手，用于课后自学与复习；配置 DeepSeek API Key 后，基于导入资料问答并按科目、章节学习。

（2）包含资料管理、检索引用、四科19章的讲解与练习、判分错题、小结、自然语言操作、学习档案及九份文档。不含账号体系、模型训练、本地推理、OCR、开放题批改及手机适配。

（3）适用于组成原理、网络、操作系统和数据结构的辅助学习，不替代教材或教师。平行版本独立维护，不重复计入工作量。

计划随后开发移动端。

1.2 项目目标

第8周交付可运行的 PC 版本：另一台电脑按说明启动；问答引用可追溯；四科19章可进入，抽查讲解、作答、判分及小结。

演示资料整理和章节修改，删除需确认；九份文档与实际一致。以测试、操作和评审记录验收。

上述为计划目标，未验收不得记为已通过。

1.3 客户与最终用户介绍

非合同课程项目，客户与验收方为课程指导教师，依据课程要求评审。

用户为计算机专业本科生，主要使用 Windows 电脑，自备课程资料及 API 账号，用于课后复习。

需求来自课程要求与小组讨论，未提供可核验的访谈或问卷记录。

1.4 开发方介绍

开发方为三人课程小组：分工待定。

宗思延

邹鑫宇

许知恒

1.5 制约

遵循课程模板与事实约束，使用 HTTP、JSON、SSE；Git 管理、PR评审。平行版本分支隔离，受限课件不公开分发。

按八周、三人、每人每周9小时估算，日期与工时待确认；依赖已有电脑、Python、网络及API额度，无GPU训练和手机适配。

2. 项目过程定义

2.1 过程模型

裁剪 SPP 模型，按周迭代：需求细化 → 设计 → 实现 → 自测 → 文档与评审。第1周确定范围，第2—4周完成核心链路，第5—6周完善工具与界面，第7—8周测试交付。第6周末冻结功能，此后以修复和文档为主。

2.2 方法与工具

采用轻量实现和交叉评审；每轮保留可演示版本，需求变化记录原因、影响及处理结论。所列工具用于计划实施，不代表测试已执行。

| 过程域 | 方法与工具 |
| --- | --- |
| 需求与设计 | Markdown、用例与接口表；JSON 接口约定 |
| 实现与数据 | Python 3.10+ 标准库、原生 JS、SQLite |
| 模型与检索 | DeepSeek API、流式 SSE、资料检索与引用校验 |
| 版本与文档 | Git / GitHub（SSH）、PR 评审、Word / WPS |
| 测试与质量 | check.py 静态检查；selftest.py 链路验证与数据清理 |

3. 人力资源计划

| 角色 | 职责 | 人员 | 工作说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构领导 | 审批计划与验收 | 指导教师 | 依据课程要求评审 |
| 项目经理 | 协调进度与风险 | 宗思延 | 汇总计划、组织例会 |
| 需求分析员 | 明确范围与验收 | 宗思延 | 编制需求规格 |
| 系统设计员 | 接口、模块与数据设计 | 宗思延，邹鑫宇，许知恒 | 分别承担所属模块 |
| 程序员 | 资料、学习与工程实现 | 宗思延，邹鑫宇，许知恒 | A问答，B学习，C工程 |
| 测试员 | 用例、回归与安装验证 | 许知恒 | 全员交叉执行 |
| 质量保证员 | 核对事实、文档与质量 | 全员轮值 | 记录问题并复核 |
| 配置管理员 | 分支、版本与交付留存 | 邹鑫宇 | SSH 推送，PR 评审 |
| 文档负责人 | 整理文档与答辩材料 | 宗思延协调 | 全员提交所属章节 |

4. 软硬件资源计划

优先利用已有资源，开发、测试和演示均面向 PC。

- 资源级别：模型服务、开发环境和网络为关键资源。

- 配置：Windows 10/11、Python 3.10+、现代桌面浏览器。

- 第1周核查设备、账号和网络；API 额度按预算申请。

- 全员按分工使用，不安排手机适配或 GPU 训练资源。

| 软硬件资源名称 | 级别 | 详细配置 | 获取方式与时间 | 使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发笔记本×3 | 关键 | Windows，内存≥8GB | 已有，第1周核验 | 全员开发与测试 |
| DeepSeek API | 关键 | 账号、额度与模型接口 | 第1周申请或核验 | 调试、验收演示 |
| 网络 | 关键 | API及Git SSH可达 | 已有，第1周检查 | 模型调用与协作 |
| 运行与浏览器 | 普通 | Python 3.10+、Edge/Chrome | 免费，第1周配置 | PC运行与验收 |
| Git与编辑器 | 普通 | Git、VS Code等 | 已有或免费获取 | 版本管理与开发 |
| Word / WPS | 普通 | 可读写课程文档 | 已有，第1周核验 | 文档编辑和检查 |

5. 财务计划

新增现金上限100元，待确认，主要用于API调用，非已支出；已有设备与软件不新增采购。216人时不计现金；接近上限时保留验收额度。

| 开支类别 | 主要开支项、用途 | 金额 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用预算 | 使用已有笔记本 | 0元 | 全周期 |
|  | API调试与演示 | ≤50元 | 第1—8周 |
|  | 租用云服务器进行模型微调 | ≤50元 | 第1—6周 |
| 预算汇总 | 预算封顶，待确认 | ≤100元 | 全周期 |
|  | 216人时，不计现金 | 0元 | 八周 |
|  | 按用量核对并预警 | 不另追加 | 每周 |
| 费用管理 | 先评估、审批后执行 | 待审批 | 发生时 |
|  | 以实际账单为准 | 据实登记 | 交付时 |
|  | A汇总，小组确认 | — | 每周 |

6. 任务与进度

周期八周，日期待教师确认；总量216人时，含约30人时返工余量。负责人协调全员协作。

依赖：检索→问答→学习→集成→验收。第6周末冻结；延期先减动效等可选项。

| 任务名称 | 起止时间 | 工作人员 | 工作量 | 预期工作成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求与技术验证 | 第1周 | 宗思延，邹鑫宇，许知恒 | 24人时 | 需求与资料清单 |
| 资料检索与问答 | 第2—3周 | 宗思延 | 57人时 | 导入、检索与问答 |
| 科目学习与练习 | 第4周 | 邹鑫宇 | 27人时 | 讲解、判分与错题 |
| 工具与界面集成 | 第5—6周 | 邹鑫宇，许知恒 | 57人时 | 工具、档案与小结 |
| 测试、文档与交付 | 第7—8周 | 宗思延，邹鑫宇，许知恒 | 51人时 | 测试、文档与演示 |

7. 下属计划

下属计划由A组织评审。每周核对额度、工时和版权风险，必要时缩减可选项；验收前验证PC安装。

| 下属计划的名称 | 建议负责人 | 预计产生时间 |
| --- | --- | --- |
| 《配置管理计划》 | 许知恒 | 第2周 |
| 《质量保证计划》 | 全员轮值 | 第3周起 |
| 《技术评审计划》 | 宗思延 | 每周 |
| 《开发与集成计划》 | 宗思延，邹鑫宇，许知恒 | 第1周制定，逐周更新 |
| 《测试计划》及用例、报告 | 许知恒 | 第7—8周 |
| 《沟通与风险计划》 | 宗思延 | 第1周起 |

附录A 项目估计

A.1 产品的WBS

按可交付成果分解任务。下表为计划估算，责任人协调全员协作；各项合计与第6章的216人时保持一致。

| 编号 | 工作包 | 交付物 | 负责人 | 人时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 需求确认 | 需求基线 | 宗思延 | 9 |
| 1.2 | 技术验证 | 选型记录 | 许知恒 | 15 |
| 2.1 | 资料采集与切片 | 资料库与切片规则 | 宗思延 | 12 |
| 2.2 | 检索与引用 | 检索、引用校验 | 宗思延 | 15 |
| 2.3 | 资料管理 | 导入及文件夹界面 | 宗思延 | 12 |
| 3.1 | 问答链路 | 流式问答与引用展示 | 宗思延 | 18 |
| 3.2 | 科目与章节 | 四科19章及章节管理 | 邹鑫宇 | 15 |
| 3.3 | 练习与小结 | 出题、判分、错题 | 邹鑫宇 | 12 |
| 4.1 | 工具化AI | 自然语言操作与确认 | 宗思延 | 18 |
| 4.2 | 学习档案 | 个人信息与易错提示 | 邹鑫宇 | 18 |
| 5.1 | PC界面 | 导航与交互页面 | 许知恒 | 15 |
| 5.2 | 安装与分发 | 启动脚本、安装说明 | 许知恒 | 6 |
| 6.1 | 系统测试 | 用例与测试记录 | 许知恒 | 15 |
| 6.2 | 项目文档 | 九份交付文档 | 全员 | 27 |
| 6.3 | 答辩准备 | 演示脚本与材料 | 宗思延 | 9 |
| 合计 | 八周 | 含返工余量 | 三人 | 216 |

A.2 产品规模估计

参照2026-10-24填写版的规模资料，以约6000行代码作为规划量级，覆盖Python后端、原生JS、CSS和HTML；该量级用于工作量估算，不作为本次实测结果或完成证明。

| 估计对象 | 规划规模 | 口径说明 |
| --- | --- | --- |
| 课程内容 | 四门课程、19章 | 与第1章范围一致 |
| 功能模块 | 资料、问答、学习、工具、档案 | PC端单用户流程 |
| 交付文档 | 九份课程文档 | 另附安装说明和日志 |
| 资料与数据 | 按演示需要准备 | 不把参考版数量视为本次实测 |

A.3 工作量估计

采用WBS逐项估算并与团队容量校核：8周×3人×每人每周9小时＝216人时，含约30人时返工余量，不另行叠加；实际投入按周记录。

| 阶段 | 计划人时 | 对应任务 |
| --- | --- | --- |
| 需求与选型（第1周） | 24 | 1.1—1.2 |
| 资料与问答（第2—3周） | 57 | 2.1—2.3、3.1 |
| 科目学习（第4周） | 27 | 3.2—3.3 |
| 工具与集成（第5—6周） | 57 | 4.1—4.2、5.1—5.2 |
| 测试与交付（第7—8周） | 51 | 6.1—6.3 |
| 合计 | 216 | 与第6章保持一致 |

A.4 成本估计

| 成本项 | 预算 | 估算依据 |
| --- | --- | --- |
| 模型API调用 | 不超过100元 | 调试与演示额度，待小组确认 |
| 已有设备与软件 | 新增0元 | 使用已有或免费资源 |
| 学生人力 | 216人时 | 单独统计，不折算现金 |
| 新增现金合计 | 不超过100元 | 非已支出，实际按账单登记 |

预算不足时先评估并申请变更，不直接增加支出；不采购GPU，不安排模型训练或手机端适配。

附录B 项目计划审批

B.1 项目计划基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 计算机课程学习助手（CSLA） |
| 文件标识 / 版本 | CSLA-PP-PLAN / 0.4草稿 |
| 编制日期 | 2026-10-26 |
| 编制与参与人员 | 宗思延汇总，邹鑫宇、许知恒参与； |
| 周期 / 估算 | 八周、216人时；新增现金不超过100元 |
| 审批人 / 状态 | 指导教师；待评审，未批准 |

B.2 审查项目计划

本计划提交评审，审批信息由有权审批人填写。

（1）指导教师参照下表审查目标、范围、资源、工时与进度。

（2）本项目为课程项目，合同客户审批不适用；不预填通过结论或代签。

| 项目计划检查表 | 结论 |
| --- | --- |
| 项目的目标明确吗？可以验证吗？ | 待评审 |
| 项目的范围清楚吗？ | 待评审 |
| 对项目的规模和复杂性的估计可信吗？ | 待评审 |
| 对项目的工作量估计可信吗？ | 待评审 |
| 对项目的成本估计可信吗？ | 待评审 |
| 项目的过程控制方案合理吗？ | 待评审 |
| 项目所有角色的职责清楚吗？ 人员安排合理吗？ | 待评审 |
| 项目所需的软件硬件资源合理吗？ | 待评审 |
| 项目开支计划合理吗？ | 待评审 |
| 任务分配合理吗？ 进度合理吗？ | 待评审 |
| 其他需核查事项 | 待评审 |

B.3 高级经理审批意见

| 审批结论 | [ ] 批准该计划 [ ] 不批准 |
| --- | --- |
| 意见建议 | 待审批人填写意见。 |
| 机构领导签字 |  |

附录C 项目计划变更控制报告

| 项目计划的变更申请 |  |
| --- | --- |
| 申请变更的 《项目计划》 | 计算机课程学习助手项目计划，0.4草稿，2026-10-26。 |
| 需要变更的内容 及其理由 | 按原模板整理参考填写版，明确PC范围，取消手机适配；八周、216人时及100元预算上限不变。 |
| 评估计划变更将对 项目造成的影响 | 不新增功能承诺；成员、实际日期及预算待确认。正式基线须经评审确定。 |
| 项目经理签字 |  |
| 变更申请的审批意见 |  |
| 高级经理审批 | 审批意见：待审批。 签字，日期 |
| 客户代表审批 （合同项目） | 审批意见：不适用（非合同课程项目）。 签字，日期 |
| 更改项目计划 |  |
| 变更后的 《项目计划》 | 拟定：0.4草稿，2026-10-26；正式基线待审批。 |
| 项目经理签字 |  |
| 重新审批项目计划 |  |
| 高级经理审批 | 审批意见：待审批。 签字，日期 |