计算机课程学习助手

项目计划

| 文件状态： [√] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改 | 文件标识： | CSLA-PP-PLAN |
| --- | --- | --- |
|  | 当前版本： | 0.3 |
|  | 作 者： | 【姓名】 |
|  | 完成日期： | 2026-10-24 |

版 本 历 史

| 版本/状态 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 草稿 | A | A/B/C | 【待填】 | 按计算机专业与交付优先编写初稿 |
| 0.2 草稿 | A | A/B/C | 【待填】 | 补充本科课程与前沿范围，统一试点与验收口径 |
| 0.3 草稿 | A | A/B/C | 【待填】 | 依已完成成品重写：技术路线、进度、估算与实际一致 |

目　录

（在本处右键 →“更新域”即可生成带页码的目录）

# 0. 文档介绍

## 0.1 文档目的

本文档用于组织三人小组在八周内完成「计算机课程学习助手」项目的范围定义、资源安排、进度控制与变更管理，并由机构领导据此审批。本计划描述“谁、在什么时候、用什么资源、交出哪些可验收的成果”，产品功能细节见《产品需求规格说明书》（G-2），技术方案见体系结构设计报告（I-1）。

本计划不是纸面设想：编制时项目已存在可运行的成品（源码目录 AIassistant/，仓库 main 分支），文中范围、规模、工作量与进度均以该成品为依据，可逐项核验。

## 0.2 文档范围

覆盖项目范围、目标、客户与开发方、制约条件、过程模型、人才与软硬件资源、财务、任务与进度、下属计划，以及项目估计（附录A）、计划审批（附录 机构领导审批）与变更控制（附录C）。

不包含：需求条目细节（见 G-2）、体系结构与模块设计（见 I-1、I-4）、数据库设计（见 I-3）、界面设计（见 I-2）、测试用例与报告（见 K-2、K-3）。

## 0.3 读者对象

小组成员（执行依据）、指导教师与机构领导（评审与审批依据）、课程评审人。

## 0.4 参考文献

[T-C2] 课程提供，《附录C-2 项目计划》模板。

[T-G2] 课程提供，《附录G-2 产品需求规格说明书》模板。

[CR] 课程提供，《卓越工程综合训练-2026 课程安排》。

[GUIDE] 课程材料整理，《九份模板逐章编写指南》。

[SRS] 本项目，《产品需求规格说明书》CSLA-PP-SRS，2026-10。

[CODE] 本项目源码，仓库 AIassistant/ 目录，main 分支，2026-10-24。

## 0.5 术语与缩写解释

| 缩写、术语 | 解 释 |
| --- | --- |
| SPP | 精简并行过程，Simplified Parallel Process |
| PP | 项目规划，Project Planning |
| CSLA | 计算机课程学习助手，本项目简称 |
| RAG | 检索增强生成：先检索本地资料，再依据资料生成回答 |
| 人时 | 一人工作一小时，工作量计量单位 |
| WBS | 工作分解结构，Work Breakdown Structure |
| 切片 | 资料切分后的最小检索单元，约 400–700 token |
| 工具化 AI | 把软件功能封装为模型可调用的函数，实现一句话修改本地数据 |

# 1. 项目介绍

## 1.1 项目范围

（1）是什么：一个在个人电脑本地运行的 AI 学习助手。学生填入自己的 DeepSeek API Key 后进入系统，导入课程资料即可获得带引用编号的问答；按科目与章节学习、做题、看小结；并能用一句自然语言让 AI 整理资料、增删章节。资料与数据全部保存在本机目录，模型能力通过 DeepSeek API 获取。

（2）应当包含的内容：

1) 资料管理：核心资料（core）与四学科文件夹，导入、切片建索引、点击打开源文件、删除资料与文件夹；

2) 资料问答：检索 → 组装证据 → 流式生成 → 服务端校验引用编号是否合法；

3) 科目学习：计算机组成原理、计算机网络、操作系统、数据结构四门课共 19 章，含大纲、讲解、单选练习、判分、错题、章节小结、推荐学习视频；

4) 工具化 AI：15 个工具（资料增删移、按科目归类、抓取网页、科目与章节增删改、出题），删除类操作强制二次确认；

5) 个人信息：年龄、性别、专业、需求四栏目，按月学习者档案，易错提示本；

6) 交付件：可运行代码、九份项目文档、每日修改日志、启动脚本与安装说明。

（3）不包含的内容：登录注册与账号体系；本地大模型推理；模型微调训练；原生移动 App；OCR 与多模态；开放题自动批改；代码执行沙箱；多用户高并发；自动全网爬取资料。

（4）适用的领域：计算机专业本科课程的课后自学与练习，以本地资料为依据的问答。

（5）不适用的领域：需要权威答疑的正式教学场景、任何替代教材的场景、计算机以外学科。

（6）关于平行版本：另一 AI 产出的实现（AIassistant2/）在仓库 gpt-version 分支并行维护，作为技术路线对照，不计入本计划的 WBS 与工作量。

## 1.2 项目目标

下列目标均“可实现、可验证”，验证方式在括号内给出：

| 编号 | 目标 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 第 8 周在一台全新电脑上按 README 完成安装并启动，无需 pip install | 现场按文档操作，记录耗时与偏差 |
| G2 | 任取一个课程问题，回答给出至少 1 个引用编号，且编号能对应到本地资料原文 | 点击引用，能打开源文件对应片段 |
| G3 | 四科 19 章均可进入，生成讲解、出题、判分、查看章节小结 | 逐章抽查，记录失败章 |
| G4 | 用一句话完成一次资料整理与一次章节修改 | 演示录屏 + 服务端工具调用记录 |
| G5 | 九份文档齐备，且范围、工具、进度与代码一致 | 评审对照源码与文档描述 |

## 1.3 客户与最终用户介绍

本项目为课程项目，非合同项目。

客户与验收方：课程指导教师。验收依据课程安排与九份交付文档。

最终用户特征：计算机专业本科生，已在学相关课程，有至少一门专业课的电子资料，愿意自行申请并填写 API Key，以 Windows 笔记本为主要使用环境；典型场景是期末复习与课后补漏，单次使用 20–60 分钟。

需求来源：课程文档与教师要求、本项目自测与内部评审。尚未开展独立的用户访谈或问卷，涉及真实使用习惯的判断均为假设，需在第 2 周前确认。

## 1.4 开发方介绍

开发方：三人课程小组，暂记 A、B、C；真实姓名、学号、班级、组长与联系方式待填写。

组长：【姓名】，联系方式：【邮箱/微信】。角色与主责见第 3 章。本版由 A 汇总编制。

## 1.5 制约

（1）应当遵循的标准或规范：课程对九份文档的模板与事实性要求；HTTP/1.1 与 JSON、SSE 事件格式；OpenAI 兼容的 chat/completions 接口约定；不作未经测试的性能承诺。

（2）相关项目的影响：平行版本（gpt-version 分支）与本项目共用同一仓库与文档制度，已通过分支隔离避免相互影响；课程课件受版权限制，不得对外分发。

（3）假设与依赖：

| 类别 | 制约内容 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 周期 | 八周为规划基线，具体起止以教师通知为准 | 进度表按周编号，不绑定日历日期 |
| 工时 | 每人每周约 9 小时为估算，尚未确认 | 总容量约 216 人时，加需求须从余量中扣减 |
| 硬件 | 无 GPU，不安排本地大模型推理与训练 | 技术路线锁定为 API 调用 |
| 外部服务 | 依赖 DeepSeek API，需账号与额度，按 token 计费 | 无额度时只能运行离线演示模式 |
| 网络 | 校园网对 github.com:443 阻断，仓库操作走 SSH | 新成员须先配置 SSH 密钥 |
| 技术基础 | 三人均具备 Python 基础与 Git 基本操作 | 若不成立，第 1 周须补培训并调整进度 |

# 2. 项目过程定义

## 2.1 过程模型

裁剪 SPP 模型，采用每周一轮的小步迭代。每轮固定五个动作，并以下一轮的需求细化收尾：

需求细化 → 设计（含接口与数据） → 实现 → 自测 → 文档与评审 → 下周计划

第 1 周：范围冻结、技术选型验证、资料清单与采集。

第 2–4 周：核心链路（检索、问答、科目学习）逐条打通。

第 5–6 周：工具化 AI、界面与动效、个人信息。

第 7–8 周：测试、安装验证、九份文档与答辩材料。

第 6 周末功能冻结，此后只做缺陷修复与文档，不新增功能。每周必须产出一个可运行、可演示的片段，避免最后一周集中联调。

## 2.2 方法与工具

| 过程域 | 方法与工具 |
| --- | --- |
| 需求与设计 | Markdown 文档；用例与接口用文字加表格描述；接口契约用 JSON |
| 版本控制 | Git + GitHub（SSH 协议）；main 为本体，gpt-version 为平行版本 |
| 实现 | Python 3.10+ 标准库（http.server、sqlite3、urllib）；前端原生 JS，无构建步骤 |
| 数据 | SQLite 单文件数据库；资料与档案按文件落盘 |
| 模型接入 | DeepSeek chat/completions，流式 SSE 与 function calling |
| 测试 | 自研 check.py（20 项，零成本）与 selftest.py（44 项，全链路） |
| 文档 | Markdown 为主，交付件用 python-docx 生成 Word |
| 协作 | 每周例会加周报；PR 评审；每日自动生成修改日志 |

选型原则：只采用实际会用到的工具，不为展示而引入框架。因此未采用 Vue、Flask、向量数据库等方案，理由与验证记录见附录C 的 CHG-003。

# 3. 人力资源计划

| 角色 | 职责 | 人员 | 工作说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 / 需求负责人 | 计划汇总、范围与验收口径、需求文档 G-2 | A | 兼问答模块主责 |
| 问答与资料负责人 | 检索、引用校验、资料导入与文件夹体系 | A | 含资料采集脚本与引用合法性校验 |
| 科目与题库负责人 | 四科 19 章、出题、判分、错题、章节小结 | B | 含内置项保护与视频推荐 |
| 工程与测试负责人 | HTTP 服务、工具层、测试脚本、安装与分发 | C | 含 check.py、selftest.py、启动脚本 |
| 界面负责人 | 欢迎页、首页、导航、动效 | A 协调 | B、C 分别实现所属页面 |
| 质量保证员 | 交叉评审与回归测试 | 全员轮值 | A 测 B、B 测 C、C 测 A |
| 配置管理员 | 分支与标签、可运行版本留存 | C | 每周保留一个可运行提交 |
| 技术评审负责人 | 每周评审与纪要 | A | 评审结论进入周报 |

# 4. 软硬件资源计划

| 软硬件资源名称 | 级别 | 详细配置 | 获取方式与时间 | 使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发笔记本 ×3 | 关键 | Windows 10/11，8 GB 内存以上，Python 3.10+ | 已经存在 | 各自开发与自测 |
| DeepSeek API 账号 | 关键 | 账号与额度，deepseek-chat 模型 | 需要申请，第 1 周 | 全员共用，实名负责人 A |
| 可用网络（SSH 可达 github.com:22） | 关键 | 校园网或家庭宽带 | 已经存在 | 仓库操作与资料采集 |
| 浏览器 | 普通 | Chrome / Edge 近两年版本 | 已经存在 | 界面验收 |
| 手机 ×1 | 普通 | 任意可打开浏览器的机型 | 可以借用 | 窄屏适配抽查 |
| Git | 普通 | 2.30 以上 | 已经存在 | 版本控制 |
| Word 或 WPS | 普通 | 能打开 .docx 即可 | 已经存在 | 交付文档排版 |

说明：本期不含模型微调，不需要 GPU。若后续追加训练，须先申请资源并在附录C 登记变更。

# 5. 财务计划

| 开支类别 | 主要开支项、用途 | 金额 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 使用已有笔记本，不新增采购 | 0 元 | — |
| 模型调用 | DeepSeek API，开发调试与验收演示 | 预算上限 100 元（待小组确认） | 第 1–8 周 |
| 软件 | Python、Git、VS Code 等免费或已有授权 | 0 元 | — |
| 合计新增现金 | — | 不超过 100 元 | — |

补充说明：上述 100 元为预算封顶，不是报价、不是已支出，实际按用量结算；人时投入单独统计（见附录A.3），不计入现金成本；达到封顶前停止非必要评测，优先保留课程演示所需调用。

# 6. 任务与进度

进度表按周组织，具体日历日期以教师通知为准（“起止时间”栏在开课后补填实际日期）。

| 任务名称 | 起止时间 | 工作人员 | 工作量 | 预期工作成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求确认、技术选型验证、资料清单 | 第 1 周 | A/B/C | 24 人时 | 选型对比记录、资料库可检索 |
| 资料导入与切片、文件夹体系、检索与引用校验 | 第 2 周 | A | 27 人时 | 给定 5 个问题首位命中正确 |
| 问答链路（流式输出、提示词、引用展示） | 第 3 周 | A | 30 人时 | 断网可用离线模式演示 |
| 四科 19 章、讲解、出题、判分、错题 | 第 4 周 | B | 27 人时 | 逐章可进入并完成一次作答 |
| 工具化 AI（15 个工具）、章节小结、视频推荐 | 第 5 周 | C | 27 人时 | 一句话完成分类、移动、加章节 |
| 个人信息与档案、易错本、界面动效；功能冻结 | 第 6 周 | B | 30 人时 | 首字小于 1.5 秒、引用校验可演示 |
| 测试、安装验证、文档主体 | 第 7 周 | A/B/C | 27 人时 | 全量自检通过、另一台机器装成 |
| 回归、九份文档定稿、答辩彩排 | 第 8 周 | A/B/C | 24 人时 | 文档与代码逐条对得上 |
| 合计 | 八周 | 三人 | 216 人时 | 可交付版本 v0.1.0 |

依赖关系：第 2 周的检索质量决定第 3 周的问答效果；第 4 周的题目质量决定第 5 周的小结能否演示。关键路径延期时，优先削减第 5 周的可选功能（动效、视频推荐），保留引用校验与评分链路。

216 人时相当于每人约 72 小时，不等于八周全职；其中约 30 人时为返工余量，不另行叠加。

# 7. 下属计划

| 下属计划的名称 | 建议负责人 | 预计产生时间 |
| --- | --- | --- |
| 《配置管理计划》 | 配置管理员（C） | 第 2 周 |
| 《质量保证计划》 | 质量保证员（全员轮值） | 第 3 周起 |
| 《技术评审计划》 | 项目经理（A） | 每周 |
| 《测试计划》（K-1） | 工程与测试负责人（C） | 第 7 周 |
| 《测试用例》《测试报告》（K-2、K-3） | 工程与测试负责人（C） | 第 7–8 周 |
| 《沟通计划》：每周例会与周报 | 项目经理（A） | 第 1 周 |
| 《风险计划》：见下表 | 项目经理（A） | 第 1 周 |

| 编号 | 风险 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | DeepSeek 无额度或限流 | 中 | 高 | 保留离线演示模式；预算封顶前置审批 |
| R2 | 校园网阻断仓库访问 | 高 | 中 | 统一走 SSH；按协作指南配置 |
| R3 | 三人可用工时低于估算 | 中 | 高 | 第 1 周核实；不足则削减第 5 周可选功能 |
| R4 | 资料版权受限不能公开 | 中 | 中 | 公开仓库不展示课件；必要时清理历史 |
| R5 | 演示机器缺 Python | 低 | 高 | 启动脚本自动探测；README 给下载链接 |
| R6 | 两套版本改动同一分支造成冲突 | 中 | 中 | 已按 main 与 gpt-version 分离 |

# 附录A 项目估计

## A.1 产品的WBS

WBS 覆盖软件与文档，叶子任务均可独立跟踪、有明确交付物。

| 编号 | 任务 | 交付物 | 负责人 | 人时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 范围与需求确认 | G-2 需求基线 v1 | A | 9 |
| 1.2 | 技术选型与可行性验证 | 选型对比记录 | C | 15 |
| 2.1 | 资料采集与切片 | crawl.py、切片规则、资料库 | A | 12 |
| 2.2 | 检索与引用 | BM25 检索、科目路由、引用校验 | A | 15 |
| 2.3 | 资料管理界面 | 文件夹体系、打开源文件、两种删除 | A | 12 |
| 3.1 | 问答链路 | 流式输出、提示词、引用展示 | A | 15 |
| 3.2 | 科目与章节 | 4 科 19 章、增删改、内置保护 | B | 15 |
| 3.3 | 练习与小结 | 出题、判分、错题、章节小结 | B | 12 |
| 4.1 | 工具化 AI | 15 个工具与两个指令框 | C | 18 |
| 4.2 | 个人信息与档案 | 四栏目、按月档案、易错提示本 | B | 18 |
| 5.1 | 界面与动效 | 欢迎页、首页、返回导航 | A | 15 |
| 5.2 | 安装与分发 | 启动脚本、README、自动停服 | C | 12 |
| 6.1 | 测试 | check.py 20 项、selftest.py 44 项 | C | 18 |
| 6.2 | 九份文档 | 含本计划在内九份 | 全员 | 36 |
| 6.3 | 答辩材料 | PPT 与演示脚本 | A | 9 |
| 合计 | — | — | — | 216 |

## A.2 产品规模估计

以仓库 main 分支 AIassistant/ 实测（2026-10-24），代码类文件合计约 5.9 KLOC：

| 类型 | 文件数 | 行数 |
| --- | --- | --- |
| 后端 Python（app/*.py） | 11 | 3,410 |
| 前端 JS（app/static/*.js） | 4 | 1,522 |
| 样式 CSS | 1 | 578 |
| 页面 HTML | 1 | 340 |
| 内置示例资料（.md） | 8 | 183 |
| 代码合计 | 25 | 约 5,900 |

配套数据（不计入代码规模）：外部导入资料 22 篇、切片 264 个；四科 19 章；SQLite 表 13 张。

## A.3 工作量估计

估算方法：按 WBS 叶子任务逐项估计后汇总，再与“8 周 × 3 人 × 9 小时 = 216 人时”的容量上限对齐与压缩。

| 阶段 | 人时 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 需求与选型（第 1 周） | 24 | 三人各 8–9 小时 |
| 核心功能（第 2–4 周） | 84 | 检索、问答、科目三块 |
| 工具化与界面（第 5–6 周） | 57 | 15 个工具、动效、个人信息 |
| 测试与文档（第 7–8 周） | 51 | 九份文档为大头 |
| 合计 | 216 | 含约 30 人时返工余量 |

## A.4 成本估计

| 项目 | 数量 | 单价 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金支出 | — | — | 不超过 100 元 | 仅 API 调用，预算封顶待确认 |
| 人时投入 | 216 人时 | 不计现金 | — | 学生项目按 0 元计价但单独统计 |
| 设备与软件 | 已有 | — | 0 元 | 不新增采购 |

# 附录 机构领导审批

（1）机构领导根据“项目计划检查表”认真审批《项目计划》。

（2）本项目为课程项目，无客户审批环节。

（3）本计划尚未评审，下表“结论”列留空，不得预填为通过。

| 项目计划检查表 | 结论 |
| --- | --- |
| 项目的目标明确吗？可以验证吗？ | 待评审 |
| 项目的范围清楚吗？ | 待评审 |
| 对项目的规模和复杂性的估计可信吗？ | 待评审 |
| 对项目的工作量估计可信吗？ | 待评审 |
| 对项目的成本估计可信吗？ | 待评审 |
| 项目的过程控制方案合理吗？ | 待评审 |
| 项目所有角色的职责清楚吗？人员安排合理吗？ | 待评审 |
| 项目所需的软件硬件资源合理吗？ | 待评审 |
| 项目开支计划合理吗？ | 待评审 |
| 任务分配合理吗？进度合理吗？ | 待评审 |
| 审批结论 | [ ] 批准该计划 [ ] 不批准 |
| 意见建议 |  |
| 机构领导签字 |  |

# 附录C 项目计划变更控制报告

本表登记本项目已发生的计划变更；审批栏留空，待评审后填写。

| 项目计划的变更申请 |  |
| --- | --- |
| 申请变更的《项目计划》 | 名称：计算机课程学习助手项目计划 版本：0.3 完成日期：2026-10-24 |
| 需要变更的内容及其理由 | CHG-001 范围由“多学科通用助手”改为“计算机专业交付版”。理由：三人八周内无法覆盖多学科的资料与量规。 CHG-002 试点由“三学科各一章”改为“四门计算机课共 19 章”。理由：与专业方向一致，验收更可展示。 CHG-003 技术路线由“Vue + 本地模型 + 微调”改为“纯 Python 标准库 + DeepSeek API”。理由：受限网络无法稳定安装依赖，无 GPU 无法本地推理与训练，课程允许使用 API。 CHG-004 追加平行版本 AIassistant2/，置于 gpt-version 分支。理由：技术路线对照，不影响本体交付。 CHG-005 仓库由私有转为公开。理由：便于教师查看进度；课程课件受版权限制，需从公开内容中排除。 |
| 评估计划变更将对项目造成的影响 | CHG-001、CHG-002 收窄了范围但增加了题库与资料工作量，已通过 WBS 与人时重新分配吸收； CHG-003 删除微调与本地推理任务，新增 API 接入与工具层，总量仍在 216 人时容量内； CHG-004 不影响本计划的工作量与进度； CHG-005 带来版权暴露风险，已登记为风险 R4。 |
| 项目经理签字 |  |
| 变更申请的审批意见 |  |
| 高级经理审批 | 审批意见： 签字，日期 |
| 客户代表审批（合同项目） | 本项目非合同项目，不适用。 |
| 更改项目计划 |  |
| 变更后的《项目计划》 | 名称：计算机课程学习助手项目计划 版本：0.3（变更后） 完成日期：2026-10-24 |
| 项目经理签字 |  |
| 重新审批项目计划 |  |
| 高级经理审批 | 审批意见： 签字，日期 |